## Sheet1
Projeto | Início de Operação | Capacidade da Plataforma (barris de óleo/dia) | Investimento Petrobras (US$ bilhões) | Investimento Total (US$ bilhões) | Parcela da Petrobras | Status
---------------------- | -------------------- | ------------------------------------------------ | -------------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------
Mero 3 | 2024 | 180.000 | 0,33 | 0,9 | 38,6% | Projeto em fase de execução com UEP em navegação para o Brasil. 11 poços perfurados e 10 completados.
Integrado Parque das Baleias (IPB) | 2025 | 100.000 | 0,62 | 1,9 | 100% | Projeto em fase de execução com UEP em construção. 3 poços perfurados e 2 completados.²
Búzios 7 | 2025 | 225.000 | 0,59 | 2,1 | 88,99% | Projeto em fase de execução com UEP em construção. 7 poços perfurados e 5 completados.
Búzios 6 | 2025 | 180.000 | 1,51 | 4,8 | 88,99% | Projeto em fase de execução com UEP em construção. 5 poços perfurados e 3 completados.
Mero 4 | 2025 | 180.000 | 0,08 | 1,3 | 38,6% | Projeto em fase de execução com UEP em construção. 6 poços perfurados e 2 completados.
Búzios 8 | 2026 | 180.000 | 1,25 | 5,1 | 88,99% | Projeto em fase de execução com UEP em construção. 8 poços perfurados e 2 completados.
Búzios 9 | 2026 | 225.000 | 0,59 | 5,4 | 88,99% | Projeto em fase de execução com UEP em construção. 2 poços perfurados e 2 completados.
Búzios 10 | 2027 | 225.000 | 0,53 | 6,1 | 88,99% | Projeto em fase de execução com UEP em construção. 1 poço perfurado.
Búzios 11 | 2027 | 225.000 | 0,32 | 5,5 | 88,99% | Projeto em fase de execução com UEP em construção. 2 poços perfurados.
Raia Manta e Raia Pintada | 2028 | 126.000 | 0,38 | 2,7 3 | 30% | Projeto em fase de execução.